Публичный отчет о ходе реализации Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа

«Музейный Центр «Наследие Чукотки»

проекта создания «Карты Чукотки» в виде отдельных фрагментов каждого района Чукотского автономного округа в материале (выполненными различными техниками декоративно-прикладного искусства)

с приложениями.

 На основании Соглашения № 01-50/40 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» о предоставлении из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 12 июля 2022 г. «Музейный Центр «Наследие Чукотки» работал над реализацией проекта создания «Карты Чукотки» в виде отдельных фрагментов каждого района Чукотского автономного округа в материале (выполненными различными техниками декоративно-прикладного искусства). Все работы проведены в полном соответствии с календарным планом сроков проведения мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки | Наименование работ | Участники | Задачи | Результаты |
| 1. | Июль – август 2022 г. | Заказ материалов (деревянные лекала-географические очертания районов ЧАО, кожа, мех (шкура), бисер и др.) | Сотрудник Музейного Центра «Наследие Чукотки | Определение и заказ в интернет-магазинах необходимых материалов для создания отдельных фрагментов карты  | Материал закуплен в полном объеме. |
| 2.  | Сентябрь – ноябрь 2022 г. | Заключение договоров с участниками на выполнение фрагментов карты Чукотского автономного округа и их изготовление | Сотрудник Музейного Центра «Наследие Чукотки, 6 мастериц из районов | Определение участников проекта, согласование на выполнение работ, оформление документов | В октябре 2022 года с участниками проекта заключено 6 договоров по оказанию услуг по созданию фрагментов «Карты Чукотки» в виде отдельных фрагментов каждого района Чукотского автономного округа в материале (выполненными различными техниками декоративно-прикладного искусства). |
| 3. | Август -ноябрь 2022 г. | Почтовые расходы на отправку материалов в районы ЧАО и получение готовых карт | Сотрудник Музейного Центра «Наследие Чукотки» и 5 мастериц | Получение необходимых материалов сотрудником Музейного Центра «Наследие Чукотки» от интернет-магазинов. Распределение и отправка материалов участникам проекта. Получение готовых фрагментов карты. | Почтой России были получены материалы, отправлены участникам проекта и получены от них готовые фрагменты карты Чукотки. |
| 4. | Сентябрь – ноябрь 2022 г. | Изготовление фрагментов карты мастерицами в районах | Мастерицы в районах | Разработка художественного решения фрагментов, выполнение его в материале, нанесение орнаментов | Изготовление фрагментов карты Чукотки в материале |
| 5. | Декабрь 2022 г. | Размещение медиа файлов в интернет пространство. | Сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки» | Обработка фото, редакция текста | Размещение фотоизображений фрагментов карты и информации к ним со значениями композиций и выполняемыми техниками. |
| 6. | Декабрь 2022 г. | Презентация готовой карты | Сотрудник Музейного Центра «Наследие Чукотки» | Соединение отдельных фрагментов в единую карту, монтаж презентации, материалы для СМИ  | Презентация готовой карты проекта состоялась 29 декабря 2022 г. |

Проект был нацелен на сохранение, развитие и популяризацию народных художественных промыслов Чукотского автономного округа; стимулирование творческого роста мастеров народных художественных промыслов Чукотки; развитие преемственности, традиций и новаторства в области народных художественных промыслов Чукотского автономного округа.

В ходе реализации проекта решены следующие задачи:

1. Заказ и приобретение необходимых материалов для создания и выполнения отдельных фрагментов карты Чукотского автономного округа;

2. Оформление договоров с участниками на выполнение фрагментов карты Чукотского автономного округа;

3. Отправление необходимых материалов участникам проекта;

4. Изготовление фрагментов карты;

5. Получение готовых фрагментов и заполненные формы документов по положению от участников;

6. Презентация готовой карты состоялась 29 декабря 2022 года.

Реализация проекта предоставила возможность каждому жителю страны более подробно ознакомиться с декоративно-прикладным искусством народов Чукотского автономного округа, детально рассмотреть фрагменты карты, изучить значение композиций, технику исполнения. Карта Чукотки отобразила традиции и культуру народов региона и принесла значительный вклад в формирование музейных коллекций. Создание «Карты Чукотки» поспособствовало сохранению, развитию и популяризации народных художественных промыслов Чукотского автономного округа; стимулированию творческого роста мастеров народных художественных промыслов региона; развитию преемственности, традиций и новаторства в области народных художественных промыслов.

Электронная версия публичного отчета о реализации проекта размещена на официальном сайте Музейного Центра «Наследие Чукотки» в разделе «Нормативные документы».

|  |
| --- |
| Приложение 1к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от «12» июля 2022 года № 01-50/40 |

**ЗНАЧЕНИЕ**

**показателя, необходимого для достижения результата предоставления**

**гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных**

**на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа, в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Единица измерения** | **Плановое значение показателя** |
| 1 | Количество созданных культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе – расшифровка и перевод рукописных документов в электронный формат | Единица | 1 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе – мастер-классы и презентация «Карты Чукотки» в виде отдельных фрагментов каждого района Чукотского автономного округа в материале (выполненными различными техниками декоративно-прикладного искусства). | Ед. | 3 |

|  |
| --- |
| Приложение 5к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от «12» июля 2022 года № 01-50/40 |

**ОТЧЕТ**

**о достижении показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа, в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование результата** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **% выполнения** |
| 1 | Количество созданных культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе – расшифровка и перевод рукописных документов в электронный формат | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе – мастер-классы и презентация «Карты Чукотки» в виде отдельных фрагментов каждого района Чукотского автономного округа в материале (выполненными различными техниками декоративно-прикладного искусства). | 3 | 3 | 100% |