Публичный отчет о ходе реализации Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа

«Музейный Центр « Наследие Чукотки»

проекта «Создание видеороликов «Поговорим о Чукотке» с приложениями.

 На основании Соглашения № 01-50/74 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 31 мая 2021 г. «Музейный Центр «Наследие Чукотки» работал над реализацией проекта «Создание видеороликов «Поговорим о Чукотке». Все работы проведены в полном соответствии с календарным планом сроков проведения мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки | Наименование работ | Участники | Задачи | Результаты |
| 1. | Август 2021 г. | Подготовка текста сценария (15 документальных видеороликов) | Сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки» | Рассказать о ведущих экспонатах и сотрудниках музея, внёсших значительный вклад в формирование коллекций, акцентируя внимание на подлинные предметы из фондового собрания Музейного Центра «Наследие Чукотки». | Сценарий (синопсис) видеороликов. |
| 2. | Сентябрь -октябрь 2021 г. | Съемки и монтаж документальных видеороликов | Сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки» и контрагент. | Провести видеосъемку и монтаж документальных видеороликов | Изготовление 15 документальных видеороликов. |
| 3.  | Ноябрь 2021 г. | Размещение медиа файлов в интернет пространство. | Сотрудник Музейного Центра «Наследие Чукотки» | Размесить 15 видеороликов на канале YouTube. |  |

Проект нацелен на формирование узнаваемости Музейного Центра «Наследие Чукотки» в социальных сетях Интернета и на поддержку бренда Чукотского автономного округа, путем создания медиа продукта – видеороликов о ведущих объектах исторического и культурного наследия региона.

В ходе реализации проекта решались следующие задачи:

1. подготовить сценарий (синопсис) для съемок пятнадцати документальных видеороликов о ведущих экспонатах из коллекций музея, документирующих основные этапы истории региона, и сотрудниках, пополнявших фондовое собрание музея;

2. подбор экспонатов из коллекций музея для съемок видеороликов и составление полной атрибуции к ним;

3. провести видеосъемку и монтаж видеороликов;

4. размещение медиа файлов в интернет пространстве (канал YouTube).

В проекте приняли участие сотрудники Музейного Центра «Наследие Чукотки» по написанию текстов для видеороликов (15 синопсисов). Съемку и монтаж 15 видеороликов производил индивидуальный предприниматель Н.А. Березняков (475 часов), размещение медиа файлов в интернет пространство (сотрудник музея) на средства, выделенные Департамента культуры, спорта и туризма, согласно соглашению о гранте в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа.

В современном мире для расширения аудитории и популяризации коллекций большинство ведущих музеев используют интернет пространство, постоянно расширяется число пользователей и подписчиков страниц Музейного Центра на нескольких порталах. Видеоролики позволят пользователям интернета лучше узнать Чукотку, познакомиться с ключевыми событиями любого периода ее истории и ведущими экспонатами музея, всесторонне отражающими естественную и социальную историю региона, и узнать о сотрудниках музея, внесших значительный вклад в формирование музейных коллекций.

Реализация проекта предоставит безопасное пространство для общения с подлинными экспонатами, как для широкой аудитории, так и для людей с ограниченными возможностями. Проект поможет посетителям из самых различных уголков России без активного передвижения по территории нашего края, изучить его культурно-историческое наследие с использованием современных медиа технологий.

|  |
| --- |
| Приложение 1к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 31 мая 2021 года № 01-50/74 |

**ЗНАЧЕНИЕ**

**показателей результативности использования**

**гранта на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Плановое значение показателя |
| 11 | Количество культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе, созданных Получателем гранта | Ед | 1 |

|  |
| --- |
| Приложение 3к Соглашению между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2021 году гранта на реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа от 31 мая 2021 года № 01-50/74 |

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей результативности**

**использования гранта реализацию мероприятий, направленных на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Плановое значение | Фактическое значение | Причина отклонения |
| 11 | Количество культурных продуктов, направленных на поддержку и развитие культуры и искусства в Чукотском автономном округе, созданных Получателем гранта. | 1 | 1 |  |